Додаток до рішення

35 сесії сьомого скликання

Тягинської сільської ради

від 11.10.2019 року № 399

ПЛАН

організаційних заходів

щодо добровільного об'єднання територіальних громад Тягинської та Високівської сільських рад Бериславського району в Тягинську територіальну громаду

| № з/п | Назва заходу | Термін | Відповідальні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити проект Статуту Тягинської об'єднаної територіальної громади (головні вимоги до статуту). | вересень – листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 2. | Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Тягинської об'єднаної територіальної громади. | вересень – листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 3. | Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об'єднаної ради. | жовтень – листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 4. | Визначити населені пункти об'єднаної територіальної громади в яких обирається староста. | листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 5. | Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту. | листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 6. | Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об'єднання можуть втратити робочі місця. | листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 7. | Провести інвентаризацію власності. | листопад – жовтень 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 8. | Розробити перспективний план формування мереж установ, які надають соціальні послуги. | жовтень – листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 9. | Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об'єднаної територіальної громади. | жовтень - листопад 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |
| 10. | Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян. | вересень – жовтень 2019 року | Сільські голови: Тягинської сільської ради Пономаренко Р.М., Високівської сільської ради Перевенко Є.І. |  |

Секретар сільської ради	Т. КОСТОЧКО