ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради безбар’єрності

Тягинської сільської

територіальної громади

11 серпня 2026 року

ПЛАН РОБОТИ
уповноваженого з безбар’єрності громади на ІІ півріччя 2026 року

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участь у планових засідання Ради безбар’єрності Тягинської сільської територіальної громади | Один раз на квартал або за потреби | Уповноважений з безбар’єрності |
| 2 | Збір та опрацювання пропозицій громадскості щодо питань та проблематики пов’язаних із розбудовою безбар’єрного простору в громаді | Постійно | Уповноважений з безбар’єрності , члени Ради |
| 3 | Організація та проведення громадського обговорення з представниками маломобільних груп населення (МГН), громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів для визначення їх першочергових потреб | Серпень 2026 року | уповноважений з безбар’єрності громади, відділ соціального захисту населення |
| 4 | Обстеження будівель соціальної сфери, ЦНАПів та укриттів | Вересень 2026 року (за умови безпекової ситуації) | відповідальні відділи, уповноважений з безбар’єрності |
| 5 | Участь у функціонуванні та розвитку місцевого Ветеранського простору (робочі зустрічі, аналіз потреб ветеранів та їхніх родин) | серпень-грудень 2026 року | Уповноважений з безбар’єрності, відділ соціального захисту населення |
| 6 | Оцінка якості надання соціальних послуг особам з інвалідністю та людям похилого віку в громаді (анкетування/інтерв'ювання). | Жовтень 2026 року | Уповноважений з безбар’єрності, КЗ “Територіальний центр” |
| 7 | Проходження спеціалізованого навчання для уповноважених осіб з питань безбар'єрності (за програмою Мінрозвитку). | Згідно з графіком Мінрозвитку | Уповноважений з безбар’єрності |
| 8 | Підготовка та оприлюднення звіту про свою діяльність | щорічно | Уповноважений з безбар’єрності |
| 9 | Підготовка підсумкового звіту за II півріччя 2026 року та проєкту плану роботи на 2027 рік | грудень 2026 року | Уповноважений з безбар’єрності |