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ТЯГИНСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Начальника сільської військової адміністрації
28.08.2026
с.Тягинка
№ 260
Про затвердження плану заходів

щодо складання проекту бюджету

Тягинської сільської територіальної

громади на 2027 рік

З метою належної організації роботи щодо складання проєкту бюджету Тягинської сільської територіальної громади на 2027 рік, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись п.5 частини 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до ПКМУ  від 11.06.2025 №675 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 р. № 1554», Указом Президента України від 27.10.2022 № 738/2022 «Про утворення військової адміністрації населених пунктів у Херсонській області» , Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 2022 року № 2778-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України “ Про правовий режим воєнного стану ”», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій»:

1. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Тягинської сільської територіальної громади на 2027 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Виконавцям Плану заходів:

1) забезпечити безумовну його реалізацію;

2) надавати у визначені Планом заходів терміни до Відділу  фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради відповідну інформацію.

3. Відділу  фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради забезпечити загальну організацію та координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу з підготовки проєкту бюджету Тягинської сільської територіальної громади на 2027 рік згідно із законодавством.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальницю Відділу фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради Тетяну КОТІЙ.
Начальник  сільської 
військової адміністрації
Микола ЯЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника 
сільської військової адміністрації

від_28.08.2026  №_260
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту  бюджету Тягинської територіальної громади на 2027 рік
	№

п/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці


	1
	2
	3
	4

	1.
	Уточнення параметрів податкоспроможності сільського бюджету
бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб

та податку на прибуток, чисельність населення)
	Серпень
2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	2.
	Здійснення прогнозних розрахунків надходжень податків і зборів

до сільського бюджету на 2026 рік, погодження їх з органами

податкової служби
	До 1 вересня

2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради, Головне управління ДПС у

Херсонській області,

Автономній Республіці

Крим та м. Севастополі

(за згодою)

	3.
	Розроблення (внесення змін) та затвердження сільських програм,

реалізація заходів яких передбачається у 2026 - 2028 роках
	До 15 вересня

2026 року
	Головні розпорядники 

коштів сільського бюджету, розробники (спів розробники програм)

	4.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів

особливостей складання розрахунків до проекту сільського
бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на

2026 рік, визначених Міністерством фінансів України, та

інструктивного листа щодо основних організаційних засад

процесу підготовки пропозицій до проекту бюджету
	У триденний термін

після отримання

інформації від

Міністерства фінансів

України
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради


	5.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

орієнтовних граничних показників видатків сільського бюджету

та надання кредитів із сільського бюджету;

орієнтовних граничних сукупних обсягів публічних інвестицій;

інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких

зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів
	До 16 вересня

2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	1
	2
	3
	4

	6.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів

прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у

проекті державного бюджету, схваленому Кабінетом Міністрів

України; методики їх визначення
	У триденний термін

після отримання від

Міністерства фінансів

України схваленого

Кабінетом Міністрів

України проекту

державного бюджету
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	7.
	Здійснення моніторингу та визначення заходів щодо

упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та

контингентів підопічних бюджетних установ соціально-

культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів сільського
бюджету Тягинської територіальної громади, з урахуванням реформ у відповідній галузі
	До 23 вересня

2026 року
	Головні розпорядники 

коштів сільського бюджету

	8.
	Організація роботи з розроблення бюджетних запитів
	До 23 вересня

2026 року
	Головні розпорядники

коштів сільського бюджету

	9.
	Подання до Відділу фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради бюджетних запитів на 2026 рік, розрахунків до них

та пояснювальної записки
	 До 10 жовтня

2026 року
	Головні розпорядники

коштів сільського бюджету

	10.
	Подання бюджетних запитів на 2026 рік до інформаційно-

аналітичної системи управління плануванням та виконанням

місцевих бюджетів «LOGICA»
	До 20 жовтня

2026 року
	Головні розпорядники

коштів сільського бюджету

	11.
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних

розпорядників бюджетних коштів; прийняття рішення щодо

включення їх до пропозицій проекту сільського бюджету на

2026 рік
	До 03 листопада
2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	12.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів

міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного

бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому

читанні
	У триденний термін

після отримання

інформації від

Міністерства фінансів

України
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	13.
	Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками

бюджетних коштів
	До 28 листопада
2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради


	1
	2
	3
	4

	14.
	Проведення взаємоузгодження проекту сільського бюджету на

2026 рік з програмою (проектом програми) соціально-

економічного та культурного розвиткуТягинської сільської територіальної громади на 2026 рік
	До 10 грудня
                      2026 року
	Тягинська сільська військова адміністрація, Тягинська сільська рада

	15.
	Підготовка та подання до Тягинської сільської ради
(військової адміністрації) проєкту сільського бюджету на 2026 рік

з додатками за типовою формою, затвердженою відповідним

наказом Міністерства фінансів України, і матеріалами,

передбаченими статтею 76 Бюджетного кодексу України
	До 22 грудня 
2026 року
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	16.
	Оприлюднення проекту сільського бюджету на 2026 рік
	До 22 грудня
2026 року
	Тягинська сільська військова адміністрація, Тягинська сільська рада

	17.
	Доопрацювання проекту сільського бюджету на 2026 рік з

урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів,

врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому

Верховною Радою України у другому читанні
	У триденний термін

після отримання

інформації від

Міністерства фінансів

України

(за потреби)
	Відділ фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради

	18.
	Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах або

оприлюднення їх в інший спосіб
	До 23 грудня 

2026 року
	Головні розпорядники

коштів сільського бюджету

	19.
	Затвердження Тягинською сільською радою (військовою
адміністрацією) сільського бюджету Тягинської територіальної громади на 2026 рік
	До 25 грудня 

2026 року
	Тягинська сільська військова адміністрація, Тягинська сільська рада

	20.
	Оприлюднення на сайті Тягинської сільської ради
(військової адміністрації) розпорядження про затвердження сільського бюджету Тягинської територіальної громади на 2026 рік
	У десятиденний

термін після

затвердження

сільського бюджету
	Тягинська сільська військова адміністрація, Тягинська сільська рада


Начальник відділу фінансів, планування та інвестицій

Тягинської сільської ради
Тетяна КОТІЙ
